## Home
MHST12-02

Integration test case
MHST12_02_TC_v1.0xls

Ha noi, Jul 2012

## Summary
Records of Change
Effective Date	Change Item	A / M / D*	Change Description	New Version	Creator	Reviewer
1-Jul-12		A	The first creating	1.0	BachNL	All team
4-Aug-12		M	Edit some test cases	1.1

			SUMMARY

Components	No. of modules	No. of test case	Result
			Pass	Fail	Untested
Total	7	101	100	0	1

## Chỉnh sửa tập tin
Function name	"Chỉnh sửa tập tin"
Creator	BachNL
Total of test case	21

Main Item	ID	Procedure	Expected result	Results
Check the display screen	1	1. Trỏ đến tập tin mà người dùng muốn chỉnh sửa 2. Nhấn vào tập tin mà người dùng muốn chỉnh sửa	1. - Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin	Pass
	2	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn "Menu" 4. Ấn “Save”	1. Không sự kiện gì xảy ra 2. Không sự kiên gì xảy ra / 3. Bảng các núm hiện ra 4. Tập tin được lưu thành công	Pass
	3	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn "Back"	1. Không sự kiện gì xảy ra 2. Không sự kiên gì xảy ra / 3. Dẫn về màn hình chính	Pass
Functional cases	4	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn "Menu"	1. Không sự kiện gì xảy ra 2. Không sự kiên gì xảy ra 3. Bảng các núm hiện ra	Pass
	5	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Nhấn núm “Home”	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	6	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn núm “Power off”	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
Affected cases	7	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Có cuộc gọi đến / 4. Nhận cuộc gọi / 5. Kết thúc cuộc gọi	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	8	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Nhận tin nhắn đến / 4. Đọc tin nhắn / 5. Đóng màn hình tin nhắn	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	9	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Nhận email đến / 4. Đọc email / 5. Đóng email đến	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	10	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Đồng hồ báo thức rung/kêu / 4. Tắt đồng hồ	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	11	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Cảnh báo pin thấp (20%) / 4. Tắt cảnh báo	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	12	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Thông báo pin đầy (100%) / 4. Tắt thông báo	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	13	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Tắt nguồn	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	14	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn nút "Save" / 4. Kết nối mạng lỗi	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	15	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn nút "Save" / 4. Điện thoại đến / 5. Nhận cuộc gọi / 6. Tắt cuộc gọi	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	16	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn nút "Save" / 4. Nhận tin nhắn / 5. Đọc tin nhắn / 6. Đóng màn hình tin nhắn	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	17	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn nút "Save" / 4. Nhận email / 5. Đọc email / 6. Đóng màn hình email	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	18	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn nút "Save" / 4. Đồng hồ báo thức / 5. Tắt đồng hồ	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	19	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn nút "Save" / 4. Cảnh báo pin thấp (20%) / 5. Tắt cảnh báo	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	20	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn nút "Save" / 4. Thông báo pin đầy (100%) / 5. Tắt thông báo	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	21	1. Hiển thị màn hình chỉnh sửa tập tin. / 2. Chỉnh sửa / 3. Ấn nút "Save" / 4. Tắt nguồn	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass

## Xóa tập tin
Function name	"Xóa tập tin"
Creator	BachNL
Total of test case	11

Main Item	ID	Procedure	Expected result	Results
Check the display screen	1	1. Trỏ đến tập tin muốn xóa / 2. Giữ chặt tập tin đó	Menu các núm thao tác xuất hiện trên màn hình	Pass
Functional cases	2	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete”	Tập tin được xóa thành công	Pass
	3	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Ấn "Back"	Quay trở lại màn hình trước đó	Pass
	4	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Ấn "Home"	Trở về màn hình chính của điện thoại	Pass
Affected cases	5	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Cuộc gọi đến / 4. Lắng cuộc gọi 5. Cuộc goi kết thúc	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	6	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Tin nhắn đến / 4. Đọc tin nhắn 5. Tắt màn hình tin nhắn	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	7	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Email đến / 4. Đọc email 5. Tắt màn hình email	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	8	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Đồng hồ báo thức kêu / 4. Tắt đồng hồ báo thức	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	9	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Cảnh báo pin yếu (20%) / 4. Tắt cảnh báo	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	10	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Thông báo pin đầy (100%) / 4. Tắt thông báo	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	11	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Nguồn tắt	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass

## Xóa thư mục
Function name	"Xóa thư mục"
Creator	BachNL
Total of test case	11

Main Item	ID	Procedure	Expected result	Results
Check the display screen	1	1. Trỏ đến thư mụcmuốn xóa / 2. Giữ chặt thư mục đó	Menu các núm thao tác xuất hiện trên màn hình	Pass
Functional cases	2	1. Hiển thị màn hình “Xóa thư mục” / 2. Ấn vào nút “Delete”	Thư mục được xóa thành công	Pass
	3	1. Hiển thị màn hình “Xóa thư mục” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Ấn "Back"	Quay trở lại màn hình trước đó	Pass
	4	1. Hiển thị màn hình “Xóa thư mục” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Ấn "Home"	Trở về màn hình chính của điện thoại	Pass
Affected cases	5	1. Hiển thị màn hình “Xóa thư mục” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Cuộc gọi đến / 4. Lắng cuộc gọi 5. Cuộc goi kết thúc	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	6	1. Hiển thị màn hình “Xóa thư mục” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Tin nhắn đến / 4. Đọc tin nhắn 5. Tắt màn hình tin nhắn	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	7	1. Hiển thị màn hình “Xóa tập tin” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Email đến / 4. Đọc email 5. Tắt màn hình email	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	8	1. Hiển thị màn hình“Xóa thư mục” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Đồng hồ báo thức kêu / 4. Tắt đồng hồ báo thức	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	9	1. Hiển thị màn hình “Xóa thư mục” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Cảnh báo pin yếu (20%) / 4. Tắt cảnh báo	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	10	1. Hiển thị màn hình “Xóa thư mục” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Thông báo pin đầy (100%) / 4. Tắt thông báo	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	11	1. Hiển thị màn hình “Xóa thư mục” / 2. Ấn vào nút “Delete” / 3. Nguồn tắt	1. Không sự kiện gì xảy ra	Pass

## Tải lên tập tin từ trình duyệt tập tin
Function name	"Tải lên tập tin từ trình duyệt tập tin"
Creator	BachNL
Total of test case	15

Main Item	ID	Procedure	Expected result	Results
Check the display screen	1	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer”	Hiển thị ra trình duyệt tập tin của tất cả tập tin trong máy	Pass
	2	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên	Menu hiện ra gồm các núm cho phép người dùng thao tác	Pass
Functional cases	3	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file”	Tập tin được tải lên thành công	Pass
	4	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Ấn vào núm “Home”	Dẫn về màn hình chính của điện thoại	Pass
	5	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Ấn vào núm “Back”	Quay lại màn hình trước đó	Pass
	6	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Ấn vào núm “Menu”	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	7	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Ấn vào núm “Power off”	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
Affected cases	8	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Cuộc gọi đến / 6. Lắng điện / 7. Cuộc gọi kết thúc	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	9	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Tin nhắn đến / 6. Đọc tin nhắn / 7. Đóng màn hình tin nhắn	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	10	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Email đến / 6. Đọc email / 7. Đóng màn hình email	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	11	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Đồng hồ báo thức kêu / 6. Tắt đồng hồ	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	12	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Cảnh báo pin yếu (20%) / 6. Tắt cảnh báo	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	13	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Thông báo pin đầy (100%) / 6. Tắt thông báo	Không có sự kiện gì xảy ra
	14	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Ấn “Power off” / 6. Ấn “Power on”	Không có sự kiện gì xảy ra
	15	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Kết nối mạng bi lỗi	Không có sự kiện gì xảy ra

## Tải lên tập tin vào thư mục mong muốn
Function name	"Tải lên tập tin từ trình duyệt tập tin"
Creator	BachNL
Total of test case	15

Main Item	ID	Procedure	Expected result	Results
Check the display screen	1	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer”	Menu gồm các núm cho người dùng thao tác	Pass
	2	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer”	Trình duyệt tập tin gồm tất cả các tập tin trong máy	Pass
Functional cases	3	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file”	Tập tin được tải lên thành công	Pass
	4	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file” / 7. Ấn vào núm “Home”	Dẫn về màn hình chính của điện thoại	Pass
	5	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Ấn vào núm “Back”	Quay lại màn hình trước đó	Pass
	6	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file” / 7. Ấn vào núm “Menu”	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	7	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file” / 7. Ấn vào núm “Power off”	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
Affected cases	8	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file” / 7. Cuộc gọi đến / 8. Lắng điện / 9. Cuộc gọi kết thúc	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	9	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file” / 7. Tin nhắn đến / 8. Đọc tin nhắn / 9. Đóng màn hình tin nhắn	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	10	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file” / 7. Email đến / 8. Đọc email / 9. Đóng màn hình email	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	11	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Đồng hồ báo thức kêu / 6. Tắt đồng hồ	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	12	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file” / 7. Cảnh báo pin yếu (20%) / 8. Tắt cảnh báo	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	13	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “File explorer” / 3. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 4. Ấn vào núm “Upload file” / 5. Thông báo pin đầy (100%) / 6. Tắt thông báo	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	14	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file” / 7. Ấn “Power off” / 8. Ấn “Power on”	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass
	15	1. Vào màn hình chính / 2. Ấn vào núm “CMIS” / 3. Giữ chặt thư mục muốn tải tập tin lên / 4. Ấn vào núm “File explorer” / 5. Giữ chặt vào tập tin muốn tải lên / 6. Ấn vào núm “Upload file” / 7. Kết nối mạng bi lỗi	Không có sự kiện gì xảy ra	Pass

## Thêm tập tin yêu thích
Function name	“Thêm tập tin yêu thích”
Creator	BachNL
Total of test case	14

Main Item	ID	Procedure	Expected result	Results
Check the display screen	1	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó	Menu gồm các núm cho phép người dùng thao tác hiện ra	Pass
Functional cases	2	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite”	Tập tin được thêm vào yêu thích thành công	Pass
	3	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Ấn núm “Back”	Quay trở lại màn hình trước đó	Pass
	4	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Ấn núm “Home”	Quay trở lại màn hình chính của điện thoại	Pass
	5	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Ấn núm “Menu”	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	6	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Nhấn núm “Power off”	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
Affected cases	7	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Cuộc gọi đến / 6. Lắng điện thoại / 7. Cuộc gọi kết thúc	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	8	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Tin nhắn đến / 6. Đọc tin nhắn / 7. Đóng cửa sổ tin nhắn	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	9	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Email đến / 6. Đọc Email / 7. Đóng cửa sổ email	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	10	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Đồng hồ báo thức kêu / 6. Tắt đồng hồ báo thức	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	11	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Cảnh báo pin yếu (20%) / 6. Tắt cảnh báo	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	12	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Thông báo pin đầy (100%) / 6. Tắt thông báo	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	13	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Tắt nguồn / 6. Bật nguồn	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	14	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Add favorite” / 5. Kết nối mạng bị lỗi	Không sự kiện gì xảy ra	Pass

## Xóa tập tin yêu thích
Function name	“Xóa tập tin yêu thích”
Creator	BachNL
Total of test case	14

Main Item	ID	Procedure	Expected result	Results
Check the display screen	1	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó	Menu gồm các núm cho phép người dùng thao tác hiện ra	Pass
Functional cases	2	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite”	Tập tin được xóa khỏi yêu thích thành công	Pass
	3	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Ấn núm “Back”	Quay trở lại màn hình trước đó	Pass
	4	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Ấn núm “Home”	Quay trở lại màn hình chính của điện thoại	Pass
	5	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Ấn núm “Menu”	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	6	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Nhấn núm “Power off”	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
Affected cases	7	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Cuộc gọi đến / 6. Lắng điện thoại / 7. Cuộc gọi kết thúc	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	8	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Tin nhắn đến / 6. Đọc tin nhắn / 7. Đóng cửa sổ tin nhắn	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	9	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Email đến / 6. Đọc Email / 7. Đóng cửa sổ email	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	10	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Đồng hồ báo thức kêu / 6. Tắt đồng hồ báo thức	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	11	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Cảnh báo pin yếu (20%) / 6. Tắt cảnh báo	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	12	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Thông báo pin đầy (100%) / 6. Tắt thông báo	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	13	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Tắt nguồn / 6. Bật nguồn	Không sự kiện gì xảy ra	Pass
	14	1. Từ màn hình chính, nhấn núm “CMIS” / 2. Trỏ đến tập tin muốn thêm vào yêu thích / 3. Giữ chặt tập tin đó / 4. Nhấn vào núm “Delete favorite” / 5. Kết nối mạng bị lỗi	Không sự kiện gì xảy ra	Pass